## Completadas
ID | Asunto | Estado | Prioridad | Responsable | Planta | Fecha Creación | Descripción
4 | Actualización de firmware en PLC | completo | alta | Nadia León | Planta 1 - Centro | 10/05/2026 21:46 | Actualizar firmware del controlador lógico program...
18 | Mantenimiento preventivo de rodamientos | completo | media | Camila Rivas | Planta 1 - Centro | 26/04/2026 21:46 | Chequear rodamientos de la línea de producción noc...
6 | Cambio de filtros de aire acondicionado | completo | baja | Andrés Blanco | Planta 1 - Centro | 08/05/2026 21:46 | Programar cambio de filtros de las unidades HVAC.
10 | Limpieza de tolvas de recepción | completo | baja | Valentina Cruz | Planta 1 - Centro | 04/05/2026 21:46 | Solicitar limpieza profunda de las tolvas de carga...
15 | Iluminación insuficiente en pasarela | completo | baja | Cristian Silva | Planta 1 - Centro | 29/04/2026 21:46 | Agregar luminarias en el acceso de seguridad.

## Incompletas
ID | Asunto | Estado | Prioridad | Responsable | Planta | Fecha Creación | Descripción
1 | Fuga de vapor en línea principal | incompleto | emergencia | Sofía Torres | Planta 1 - Centro | 13/05/2026 21:46 | Detección de fuga en la tubería de vapor principal...
5 | Falla intermitente en bomba de agua | incompleto | emergencia | Valentina Cruz | Planta 1 - Centro | 09/05/2026 21:46 | La bomba de agua presenta cortes de suministro cad...
9 | Reporte de ruido excesivo en compresor | incompleto | alta | Hugo Morales | Planta 1 - Centro | 05/05/2026 21:46 | El compresor C-3 genera vibraciones y ruidos fuera...
17 | Revisión de prensa hidráulica | incompleto | alta | Renato Aguilar | Planta 1 - Centro | 27/04/2026 21:46 | Inspeccionar la prensa y ajustar presión hidráulic...
81 | Fallo en maquina 5 del primer sector | abierto | alta | Daniel Odiard | Planta 1 - Centro | 15/05/2026 21:53 | Hay un fallo que no deja arrancar la maquina
13 | Ajuste de bandeja de alimentación | incompleto | normal | Valentina Cruz | Planta 1 - Centro | 01/05/2026 21:46 | La bandeja presenta desviación y requiere realinea...

## Neutras
ID | Asunto | Estado | Prioridad | Responsable | Planta | Fecha Creación | Descripción
2 | Sensor de temperatura fuera de rango | proceso | alta | Cristian Silva | Planta 1 - Centro | 12/05/2026 21:46 | El sensor T-12 reporta valores inconsistentes en p...
7 | Prueba de generador de respaldo | proceso | alta | Tomás Prieto | Planta 1 - Centro | 07/05/2026 21:46 | Realizar prueba mensual del generador y registrar ...
11 | Verificación de alarmas de emergencia | proceso | alta | Paula Costa | Planta 1 - Centro | 03/05/2026 21:46 | Asegurar que todas las alarmas sonoras y visuales ...
14 | Revisión de software SCADA | proceso | alta | Renato Aguilar | Planta 1 - Centro | 30/04/2026 21:46 | Actualizar componentes del sistema SCADA y revisar...
19 | Desconexión de sistemas redundantes | proceso | alta | Valentina Cruz | Planta 1 - Centro | 25/04/2026 21:46 | Programar intervención segura para la desconexión ...
81 | Fallo en maquina 5 del primer sector | abierto | alta | Daniel Odiard | Planta 1 - Centro | 15/05/2026 21:53 | Hay un fallo que no deja arrancar la maquina

## Canceladas
ID | Asunto | Estado | Prioridad | Responsable | Planta | Fecha Creación | Descripción
12 | Sobrecalentamiento en motor principal | cancelado | emergencia | Sofía Torres | Planta 1 - Centro | 02/05/2026 21:46 | Motor M-2 alcanza temperaturas críticas en ciclos ...
16 | Reparación de cinta transportadora | cancelado | emergencia | Gabriela Fuentes | Planta 1 - Centro | 28/04/2026 21:46 | Cinta transportadora C-7 detiene carga de forma ir...
3 | Revisión de tablero eléctrico | cancelado | media | Martina Herrera | Planta 1 - Centro | 11/05/2026 21:46 | Tablero general requiere inspección de seguridad y...
8 | Inspección de válvulas de seguridad | cancelado | media | Lucía Pérez | Planta 1 - Centro | 06/05/2026 21:46 | Verificar el estado de las válvulas de alivio en l...
20 | Chequeo final de seguridad diaria | cancelado | normal | Camila Rivas | Planta 1 - Centro | 24/04/2026 21:46 | Reporte diario de seguridad operativa y control de...